## - AYUDA -
Ayuda
La plantilla de excel escala de tiempo de Gantt facilita volcar los procesos de un proyecto en una escala temporal diaria.
Para usarla, sigue estos pasos:
1. Complete el nombre del proyecto (D6) y la fecha de inicio (D7)
2. Complete cada tarea con su fecha de principio y fin.
3. Elija la celda la fecha corriente (F9) para destacar en que etapa está el proyecto.
RESULTADO
Podrá ver un calendario de Gantt donde mostrará por cada tarea los días que abarca.
Además eligiendo le fecha corriente podrá saber en qué etapa está el proyecto.
Si precisa agregar días puede copiar la última columna y pegarla hacia la derecha
Si precisa agregar más tareas puede copiar la última fila y copiarla hacia abajo.
PlanillaExcel.com
Escala de tiempo de Gantt
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir algún error, sigue este link:
Otras plantillas
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es posible que tengamos otra que se ajuste mejor. Aquí puedes acceder a muchas otras más:
www.planillaexcel.com/ayuda/plantillas
www.planillaexcel.com/plantillas

## Escala de tiempo Gantt
Encargado | Trabajo | INICIO | FIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Angel Contreras | S Q L | 2 | 2 | [14 empty] | 100%
Carlos Carrasco | E-R Relacional | 1 | 2 | [14 empty] | 100%
Bastian Berrios | Mockups | 1 | 5 | [14 empty] | 95%
Jesus Arriagada | PPT | 13 | 14 | [14 empty] | 100%
Sebastian Dinamarca | Desarrollo Web | 6 | 12 | [14 empty] | 87%
Encargado | Trabajo |  | Inicio | Fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Angel Contreras | SQL /ER Relacional/ Mockups/ PPT /Desarrollo Web |  | 1 | 12
Carlos Carrasco | ER Relacional /Desarrollo web |  | 1 | 3
Bastian Berrios | Mockup /Desarrollo web |  | 1 | 9
Sebastian Dinamarca | Desarrollo Web |  | 3 | 14
Jesus Arriagada | PPT |  | 13 | 14